Межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2022»

**В период с 01 июня по 30 сентября 2022 года** на территории города Лермонтова проводится межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2022» (далее – операция «Подросток»).

Операция «Подросток» организуется и осуществляется в целях реализации социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного решения вопросов устройства детей, организации их летнего отдыха, оздоровления и занятости, оказания различных видов помощи, а также усиления межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы системы профилактики) в организации и проведении работы по предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних.

Операция «Подросток» проводится в три этапа: подготовительный этап, основной этап, заключительный этап.

На подготовительном этапе (с 25 мая по 01 июня 2022 года):

осуществлен анализ социальной и криминогенной ситуации с выявлением несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, профессиональной ориентации, профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов местного самоуправления, в том числе не занятых общественно полезной деятельностью, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;

осуществлена сверка данных профилактических списочных учётов несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении с данными органов внутренних дел, органов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения. Определены дополнительные меры профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися на всех видах учёта;

обеспечен сбор сведений о летней занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учетов с целью организации мероприятий, направленных на переориентацию противоправного поведения.

На основном этапе (с 01 июня по 29 августа 2022 года)будет проведена следующая работа:

выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им необходимой социальной или медицинской помощи, принятие к правонарушителям или их законным представителям мер, установленных законодательством;

осуществление уполномоченными органами в пределах своей компетенции мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы труда и отдыха;

выявление и привлечение к ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, нарушающих законодательство в отношении несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий;

информирование населения о проведении операции «Подросток» через средства массовой информации;

оперативное информирование соответствующих исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления о выявленных недостатках в организации профилактической работы, в том числе занятости несовершеннолетних, с конкретными предложениями по их устранению.

На заключительном этапе (с 29 августа по 30 сентября 2022 года)запланировано:

выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебе, организация мероприятий по возвращению в учебные заведения для продолжения обучения, трудоустройству, либо другими формами занятости;

проведение анализа выполнения задач операции «Подросток» и данных, разработка мероприятий и методических материалов по повышению эффективности совместной работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.